| ПРИНЯТО: Педагогическим советом МБДОУ детского сада № 10 «Ивушка» Протокол № 3 от 09.02.2023г. | УТВЕРЖДАЮ: Заведующий детским садом № 10 «Ивушка» ____________ Г.В. Волошенко Приказ № 23 от 09.02.2023г. |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ИЗУЧЕНИЮ И ПЕРЕХОДУ НА ФЕДЕРАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

в МБДОУ детском саду комбинированного вида № 10 «Ивушка»

Первый этап

- Проведение педагогического совета, консультаций, семинаров по ознакомлению, изучению, внедрению и управлению Федеральной образовательной программой дошкольного образования.

- Создание рабочих групп по изучению, внедрению, моделированию и управлению ФОП ДО.

Второй этап

- Определение изменений и дополнений в Программу развития МБДОУ

- Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу МБДОУ

- Определение изменений и дополнений в рабочие программы педагогов

- Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО с 01.09.2023г

| N | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно—управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация педагогического совета, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО | Февраль, 2023 |  | Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО. Протоколы |  |
| 2 | Создать рабочую группу по ознакомлению и подготовки внедрения ФОП ДО. Разработка положения и плана работы рабочей группы. | 30.03.2023 | Волошенко Г.В.-заведующий; | Приказ о создании рабочей группы. Создание и определение функционала рабочей группы. |  |
| 3 | Ознакомление коллектива с Приказом Просвещения о внедрении ФОП ДО и Проектом ОП ДО МБДОУ. С методическими рекомендациями Министерства просвещения по реализации ФОП ДО. |  |  | Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП ДО. Протоколы |  |
| 4 | Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию | Поэтапно, весь учебный год |  | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |  |
| 5 | Проведение аудита образовательной программы детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения по реализации ФОП ДО. |  |  | Отчет |  |
| 6 | Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО. | Март 2023 |  | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО |  |
| 7 | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений |  |  | Справка по результатам мониторинга |  |
| 8 | Организация работы по разработке основной образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО | Июнь 2023 | Чакалиди И.Н. – зам по УВР; Рабочая группа | Проект обновленной ОП |  |
| 9 | Обсуждение и утверждение образовательной программы ДО МБДОУ. Обсуждение и утверждение рабочих программ педагогов ДОУ | 31.08.2023 |  | Наличие ОП ДО Наличие РП Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ |  |
| 10 | Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год. | Август 2023 |  | Наличие календарно-тематических планов |  |
| 11 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого - педагогического сопровождения введения ФОП ДО | Поэтапно, весь учебный год |  | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |  |
| 12 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО | Сентябрь 2023 |  | Наличие плана преемственности ДОУ и школы |  |
| 13 | Мониторинг введения ФОП ДО | Весь период |  | Диагностические материалы. План контроля. |  |
| 2. Нормативно – правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Поэтапно, весь учебный год |  | Банк данных нормативно-правовых документов |  |
| 2 | Изучить нормативно-правовые документов, методические рекомендации, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом. | В течение текущего учебного года | Волошенко Г.В.-заведующий; Чакалиди И.Н.-зам. по УВР; Андреева М.Н. – старший воспитатель; | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП ДО |  |
| 3 | Экспертиза действующих локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО внесение изменений, актуализация (при необходимости) | В течение текущего учебного года | Волошенко Г.В.-заведующий; Чакалиди И.Н.-зам. по УВР; Андреева М.Н. – старший воспитатель; Рабочая группа; | Отчет по результатам экспертизы и проекты (при необходимости) обновленных локальных документов |  |
| 4 | ### Анализ соответствия Образовательной программы ДО МБДОУ детского сада № 10 «Ивушка» обязательному минимуму содержания, заданному в Федеральной программе (Заполнение диагностической карты). для выявления дефицита и/или избыток содержания в Программе ДОУ по сравнению с Федеральной программой). |  | Волошенко Г.В.-заведующий; Чакалиди И.Н.-зам. по УВР; Андреева М.Н. – старший воспитатель; Рабочая группа; | Заполненный чек-лист. Аналитическая справка. |  |
| 5 | ### Внести изменения в программу развития МБДОУ детского сада № 10 «Ивушка» |  | Чакалиди И.Н.-зам. по УВР; | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |  |
| 6 | Издать приказ об утверждении новой ОП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности. | Март, 2023 | Волошенко Г.В.-заведующий; | Приказ |  |
| 7 | Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ОП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) | Март, 2023 | Волошенко Г.В.-заведующий; Чакалиди И.Н.- зам. по УВР; Андреева М.Н. – старший воспитатель; Рабочая группа; | Создан пополняемый банк документов и материалов |  |
| 3.Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение информации о введении ФОП на сайте МБДОУ детского сада № 10 «Ивушка». | Март, 2023 | Андреева М.Н. – старший воспитатель; | Раздел на сайте |  |
| 2 | Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в «Оценку качества образования и содержания методической работы в МБДОУ детском саду № 10 «Ивушка» за текущий учебный год. | Июнь, 2024 | Чакалиди И.Н.- зам. по УВР; | Итоговая информация за 2023-2024 уч. год |  |
| 3 | Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО | Апрель - сентябрь | Андреева М.Н. – старший воспитатель; | Планы и протоколы родительских собраний, материалы; Консультаций; |  |
| 4. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО | Весь период. | Чакалиди И.Н.-зам. по УВР; | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО; |  |
| 2 | Включение вопроса о ФОП ДО, ее внедрении в повестку заседания городского МО воспитателей старших групп в соответствии с планом работы ГМО; | Февраль 2024 | Чакалиди И.Н.- зам. по УВР; Воспитатели старшей группы; | План работы МО |  |
| 3 | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО; | В течение текущего учебного года | Чакалиди И.Н.- зам. по УВР; Андреева М.Н. – старший воспитатель; | Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов и др. |  |
| 4 | Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО. | Весь период | Чакалиди И.Н.- зам. по УВР; Андреева М.Н. – старший воспитатель; | Ликвидация затруднений. |  |
| 5 | Консультации узких специалистов МБДОУ по вопросу Федеральной образовательной программы дошкольного образования | Весь период | Чакалиди И.Н.- зам. по УВР; Андреева М.Н. – старший воспитатель; | Ликвидация затруднений. |  |
| 6 | Создание банка методических материалов по ФОП ДО (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, верифицированные сервисы, диагностические материалы) | Весь период | Чакалиди И.Н.- зам. по УВР; Андреева М.Н. – старший воспитатель; Рабочая группа; | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО; |  |
| 7 | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО | Март-август 2023 | Волошенко Г.В.-заведующий; Чакалиди И.Н.- зам. по УВР; | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО (Приказы, Протоколы заседания творческих групп, ментальные карты, чек-листы) |  |
| 5. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ОП ДО на основе ФОП ДО | Март - апрель | Рабочая группа | Обновление. |  |
| 2 | Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями ФОП ДО, Укрепление материально-технической базы МБДОУ | В течение текущего учебного года | Волошенко Г.В. заведующий, Корецкая Н.П. – заместитель зав.по АХР | РППС детского сада. |  |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП ДО. Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ. | В течение текущего учебного года | Волошенко Г.В. заведующий, Корецкая Н.П. – заместитель зав.по АХР Экономист | Смета. |
| 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФОП ДО, ФАОП ДО | Апрель - сентябрь | Волошенко Г.В.-заведующий; Чакалиди И.Н.- зам. по УВР; | Планы и протоколы родительских собраний |